**Оценка эффективности муниципальных программ в 2020 году**

 «**Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019-2024 годы» за 2020 год**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от 09.01.2019 №12. Ответственные исполнители программы – Финансовое управление администрации Малокарачаевского муниципального района, отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района.

Цели программы

- обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Малокарачаевского муниципального района;

- совершенствование управления земельными ресурсами, проведение земельной политики рационального использования земель, повышение эффективности использования земельных участков для обеспечения решения задач социально-экономического развития Малокарачаевского муниципального района;

- совершенствование системы учета муниципального имущества Малокарачаевского муниципального района и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района;

- повышение эффективности в управлении муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района;

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Малокарачаевского муниципального района;

- создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Объем финансового обеспечения программы в 2020 году в соответствии решением Совета Малокарачаевского муниципального района от 30.12.2019 №31 (в ред. от 30.12.2020 №62) «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 59 683,6 тыс. рублей. По итогам 2020 года суммарный объем кассовых расходов по программе составил 59 683,6 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, одним из важных результатов реализации программы является принятие 30 декабря 2019 №31 года Решения «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В рамках реализации муниципальной программы в 2020 году проведена работа по подготовке проекта Решения «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в соответствии со сроками, установленными графиком подготовки и рассмотрения в 2020 году проекта бюджета, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В течение 2020 года осуществлялось непрерывное нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса. На постоянной основе проводилась работа по обеспечению открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

**Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации программы»** (далее – подпрограмма 1). Данная Подпрограмма оказывает непосредственное влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью Подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- повышение качества материально-технического обеспечения;

- информационное обеспечение реализации Программы;

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

- осуществление внутреннего финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств.

   В период формирования проекта бюджета муниципального района  составлен и утвержден плановый  реестр расходных обязательств. Включение расходных обязательств в реестр подтверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит основанием для планирования бюджетных обязательств.

        Одной из мер управления муниципальными финансами является своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи муниципального района и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств  бюджета муниципального района. Лимиты бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального района  в установленный срок. Выполнение данной работы позволило обеспечить организационное и методическое руководство  по исполнению бюджета муниципального района.

 В течение 2020 года в Решение Совета Малокарачаевского муниципального района от 30.12.2019 № 31 «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» 3 раз вносились поправки. В результате вносимых изменений план по доходам бюджета муниципального района в 2020 году был увеличен на 339 763,4 тыс. рублей или на  31,5%,  по расходам - на 317 807,3 тыс. рублей или на 29,5%.

          Решения Совета Малокарачаевского муниципального района о внесении изменений в бюджет района в 2020 году размещены на официальном сайте администрации Малокарачаевского муниципального района.

Укомплектованность должностей муниципальной службы на 31.12.2020:

в Финансовом управлении администрации Малокарачаевского муниципального района 100%; в отделе сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района 100%

По оплате труда работников, участвующих в реализации указанной Программы, финансирование произведено в полном объеме.

**Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района»** (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 2 включает следующие мероприятия:

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Малокарачаевского муниципального района;

- контроль соблюдения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий подпрограммы за 2020 год достигнут уровень их эффективности. В течение всего отчетного периода проводился регулярный учет и мониторинг долговых обязательств района.

По состоянию на 1 января 2021 года объем муниципального долга составил 4030,0 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, полученным из средств республиканского бюджета для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета

Бюджетный кредит был получен в 2010 году, дополнительным соглашением срок возврата реструктурированной задолженности по кредиту установлен на период с 2025 по 2034 годы.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2019 году составили 20,2 тыс. рублей.

Указанные меры способствуют недопущению возникновения пиковых нагрузок на районный бюджет и минимизации бюджетных рисков, связанных с отвлечением бюджетных средств на исполнение долговых обязательств.

**Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Малокарачаевском муниципальном районе»** (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Малокарачаевского муниципального района, а также на повышение качества управления муниципальными финансами, направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

Реализация данной цели осуществляется, в первую очередь, путем предоставления финансовой помощи в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и дополнительная финансовая помощь в виде дотации на сбалансированность.

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, установлены статьей 60 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Методика расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Малокарачаевского муниципального района утверждена Постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от 27.11.2017 №1049.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений предусмотрены в сумме 52 454,7 тыс. рублей, исполнение составило 52 454,7 тыс. рублей или 100%, из них:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 52 290,2 тыс. рублей или 100 % от уточненного годового плана, в том числе за счет средств местного бюджета 3 345,8 тыс. рублей или 6%.

 **Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы распоряжения земельными участками и управления муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района»** (далее подпрограмма 4)

Целью Подпрограммы является создание условий для осуществления отделом сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района эффективного муниципального управления и нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений.

Подпрограмма направлена на усиление муниципального регулирования земельных отношений на территории Малокарачаевского муниципального района, совершенствование управления земельными ресурсами, проведение единой земельной политики рационального использования земель в Малокарачаевского муниципального района, повышение эффективности использования потенциала земельных ресурсов для обеспечения, в конечном итоге, решения задач социально-экономического развития Малокарачаевского муниципального района, в том числе увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет от использования земель района.

Мероприятия подпрограммы:

- оформление права собственности Малокарачаевского муниципального района на земельные участки и эффективное управление, распоряжение ими, а также их рациональное использование;

- определение кадастровой стоимости земель;

- установление границ Малокарачаевского муниципального района с соседними субъектами Российской Федерации.

Мероприятия подпрограммы:

 Данные мероприятия направлены на максимальное вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского муниципального района.

За 2020 год отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района обеспечил поступление в районный бюджет неналоговых доходов в сфере имущественных отношений в размере 6 093,0 тыс. рублей, в том числе:

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 5 819,7 тыс. рублей при плановом показателе – 5 700,0 тыс. рублей, т.е. 102,1 % от плана.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений составили 273,3 тыс. рублей при плановом показателе – 250,0 тыс. рублей, то есть 109,3% от плана.

**Подпрограмма 5 «Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Малокарачаевском муниципальном районе»** (далее – подпрограмма 5).

Одной из приоритетных задач налоговой политики Малокарачаевского муниципального района является задача по обеспечению роста налогооблагаемой базы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, увеличению доходов бюджета Малокарачаевского муниципального района.

Обеспечение решения этой задачи осуществляется в рамках реализации:

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 27.02.2012 № 105 «О создании рабочей группы при администрации Малокарачаевского муниципального района по вопросам актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам в Малокарачаевском муниципальном районе;

[Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 22.11.2012 №831 «Об утверждении порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных нормативными правовыми актами Малокарачаевского муниципального района»;](http://docs.cntd.ru/document/459902670)

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 25.10.2018 №1090 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Малокарачаевского муниципального района».

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 29.04.2019 №607 «О мерах по мобилизации доходов в бюджет Малокарачаевского муниципального района».

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 13.10.2020 №884 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Малокарачаевского муниципального района на 2020-2024 годы».

На постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов и вопросам актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам в Малокарачаевском муниципальном районе. Осуществляет свою деятельность Комиссия по мобилизации доходов при администрации Малокарачаевского муниципального района.

**ИМУЩЕСТВО**

**Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024гг.».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2019 г. | Факт на 2019 г. | *Оценка в баллах* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Подпрограмма 1 |  |
| 1.1. | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | *0* |
| 1.2. | Своевременная подготовка отчетов об исполнении бюджета и ходе реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | *0* |
| 1.3. | Увеличение объема бюджетных ассигнований, охваченных внутренним финансовым контролем к предыдущему финансовому году | % | 5 | 5 | *0* |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 3 | 5 | *2* |
| Подпрограмма 2 |  |
| 2.1. | Максимальное соотношение объема муниципального долга Малокарачаевского муниципального района (без учета бюджетных кредитов) к общему годовому объему доходов бюджета Малокарачаевского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | *0* |
| 2.2. | Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малокарачаевского муниципального района к объему расходов бюджета Малокарачаевского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,01 | 0,009 | *-0,001* |
| Подпрограмма 4 |  |
| 4.1. | Доля земельных участков, находящихся в хозяйственном обороте в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского муниципального района | % | 100 | 100 | *0* |
| 4.2. | Доходы, полученные от использования земельных участков, находящихся в государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики | тыс. рублей | 3000 | 5709 | *2709* |
| 4.3. | Установление на местности границ Малокарачаевского муниципального района | км | 125 | 0 | *Передано в Минимущество КЧР* |
| 4.4. | Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | кв. м | 70000 | 33 620 000 | *33 550 000* |
| 4.5. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 75 | 50 | *-25* |
| 4.6. | Доля имущества Малокарачаевского муниципального района, переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, по отношению к имуществу, включенному в Перечень имущества, передаваемого указанным субъектам | % | 90 | 25 | *-65* |
| Подпрограмма 5 |  |
| 5.1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малокарачаевского муниципального района | % | 100,1 | 89,2 | *-10,9* |
| 5.2. | Доля программных расходов районного бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 80 | 93,2 | *13,2* |
| 5.3. | Максимальная доля дефицита районного бюджета к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10 | бюджет за 2020 год исполнен с профицитом 1 849,0 тыс.руб. |  |
| 5.4. | Максимальная доля резервного фонда администрации Малокарачаевского муниципального района от общего объема расходов районного бюджета | % | 0,03 | 0,02 | *-0,01* |

Признать Программу эффективной, 31% индикаторов не исполнен, рассмотреть причины и предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Из 16 индикаторов отрицательное значение достигнуто только по пяти индикаторам

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | 2019 год | 2020 год | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024 годы» | Всего | 52 683,6 | 52683,6 | 0 |
| ФУ | 58245,6 | 58245,6 | 0 |
| отдел СХИ и ЗО | 1438 | 1438 | 0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение условий реализации Программы» | Всего | 7373,2 | 7373,2 | 0 |
| ФУ | 5935,2 | 5935,2 | 0 |
| отдел СХИ и ЗО | 1438 | 1 438 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 20,2 | 20,2 | 0 |
| ФУ | 20,2 | 20,2 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Малокарачаевском муниципальном районе» | Всего | 52290,2 | 52290,2 | 0 |
| ФУ | 52290,2 | 52290,2 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений» | ФУ | 52290,2 | 52290,2 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений» | ФУ | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | «Формирование эффективной системы распоряжения земельными участками и управления муниципальными имуществом Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 147,0 | 147,0 | 0 |
| отдел СХИ и ЗО | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5  | «Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ФУ | 0,0 | 0,0 | 0 |

ОЦЕНКА

ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(«Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024 годы»)

за 2020 год

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Из 8 индикаторов значение достигнуто по всем индикаторам. Мероприятия Программы профинансированы на 100% 59 683 644 рублей

**ОБРАЗОВАНИЕ:**

**Муниципальная программа «Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы».**

*«Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» (показатели за 2019 г.).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед-ца изм. | Значения целевых показателей | Оценка в баллах |
| 2019прогноз | 2019 по факту |  |
| 1.1. | Удельный вес детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 48 | 49 | 1 |
| 1.2. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 83 | 84 | 1 |
| 1.3. | Доля детей, охваченных предшкольной подготовкой | % | 65 | 65 | 0 |
| 1.4. | Количество негосударственных детских садов; | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС общего образования | % | 63 | 65 | *2* |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, подготовка кадров для работы по ФГОС | % | 78 | 78 | *0* |
| 2.3 | Апробация ФГОС основного общего образования в муниципальных базовых пилотных площадках | % | 70 | 73 | *3* |
| 2.4 | Публичные доклады об образовании, размещение информации в сети Интернет | % | 100 | 100 | *0* |
| 2.5 | Обеспечение качества общего образования для учащихся с ОВЗ | % | 65 | 65 | *0* |
| 2.6 | Обеспечение независимой экспертизы качества знаний учащихся всех уровней. | % | 30 | 30 | *0* |
| 2.7 | Совершенствование системы работы с одарёнными учащимися | % | 35 | 35 | *0* |
| 2.8 | Соответствие современным требованиям обучения РФ | % | 65 | 85 | *20* |
| 2.9 | Обеспечение выпускников документами об образовании, медалями «За особые успехи в учении» | % | 100 | 100 | *0* |
| 2.10 | Мотивация педагогов к повышению уровня труда | % | 55 | 65 | *10* |
| 2.11 | Мотивация учащихся к повышению качества знаний | % | 65 | 65 | *0* |
| 2.12 | Совершенствование системы независимой оценки качества подготовки выпускников основного, общего и среднего общего образования | % | 71 | 83 | *12* |
| 2.13 | Повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего образования | % | 78 | 78 | *0* |
| 2.14 | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе образования, распространение лучшего опыта учителей. | % | 85 | 86 | *1* |
| 2.15 | Определение рейтинга общеобразовательных учреждений | % | 65 | 67 | *2* |
| 2.16 | Повышение профессионального уровня учителей родных языков. | % | 85 | 86 | *1* |
| 2.17 | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе образования, распространение инновационных методик, обеспечивающих высокое качество образования | % | 86 | 86 | *0* |
| 2.18 | Увеличение числа общеобразовательных учреждений, использующих «электронный журнал». | % | 0 | 0 | *0* |
| 2.19 | Выполнение ФГОС общего образования по родным языкам | % | 0 | 0 | *0* |
| 2.20 | Государственно-общественный контроль качества образования | % | 81 | 81 | *0* |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» |  |
| **3.1.** | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги, в общей численности детей школьного возраста | % | 70 | 75 | *5* |
| 3.2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование, в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 8 | 11 | *3* |
| 3.3 | Доля учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность во взаимодействии с образовательными учреждениями всех типов и видов, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 90 | 90 | *0* |
| 3.4 | Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к единой информационной сети системы образования, в общем количестве образовательных учреждений дополнительного образования детей | % | 52 | 60 | *12* |
| 3.5 | Доля учреждений дополнительного образования детей, имеющих постоянно обновляющиеся сайты, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | *0* |
| 3.6 | Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современной компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 60 | 85 | *25* |
| 3.7 | Доля учреждений дополнительного образования детей, принявших участие в республиканском конкурсе, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % | 85 | 85 | *0* |
| 3.8 | Доля высококвалифицированных педагогов дополнительного образования в общем количестве педагогов дополнительного образования: |  |  |  |  |
|  | с высшим образованием | % | 71 | 81 | *10* |
|  | с высшей категорией | % | 35 | 39 | *4* |
|  | прошедших курсовую подготовку | % | 65 | 88 | *23* |
| 3.9 | Доля руководителей, повысивших квалификацию по проблемам управления, в общей численности руководителей учреждений дополнительного образования детей | % | 95 | 100 | *5* |
| 4.1 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные разработки по проблемам воспитания учащихся, к общему количеству учреждений. | % | 45 | 47 | *2* |
| 4.2 | Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях района | % | 65 | 67 | *2* |
| 4.3 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются программы и проекты по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала района и республики. | % | 70 | 72 | *2* |
| 4.4 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых реализуется комплексная программа развития культуры чтения школьников | % | 55 | 57 | *0* |
| 4.5 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых действуют детские общественные объединения и органы ученического самоуправления | % | 100 | 100 | *0* |
| 4.6 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются программы по формированию культуры здорового образа жизни | % | 55 | 60 | *15* |
| 4.7 | Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего количества учащихся | % | 30 | 33 | *3* |
| 4.8 | Сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях района | % | 50 | 54 | *4* |
| 4.9 | Увеличение доли семей, активно участвующих в работе общеобразовательных учреждений | % | 25 | 27 | *2* |
| 4.10 | Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей общеобразовательных учреждений | % | 58 | 59 | *1* |
| 4.11 | Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы психолого-педагогического сопровождения учащихся | % | 47 | 49 | *2* |
| 4.12 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами по воспитательной работе | % | 100 | 100 | 0 |
| 4.13 | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по направлению «воспитание учащихся» | % | 50 | 55 | 5 |  |
| 4.14. | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, эффективно использующих современные воспитательные технологии | % | 50 | 53 | 3 |
| 4.15 | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих авторские программы дополнительного образования детей | % | 10 | 6 | -4 |
| 4.16 | Удовлетворенность педагогических работников общеобразовательных учреждений качеством научно-методического сопровождения воспитательного процесса. | % | 50 | 52 | 2 |
| 4.17 | Увеличение доли активных сайтов общеобразовательных учреждений, отражающих деятельность по воспитанию учащихся | % | 75 | 78 | 3 |
| 4.18 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 75 | 76 | 1 |
| 4.19 | Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений. | % | 67 | 68 | 1 |
| 4.20 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий, направленных на гармонизацию профилактику экстремизма, укрепление толерантности. | % | 70 | 83 | 13 |
| 5.1 | Доля образовательных учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализации | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.2 | Установка приборов вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт МЧС | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.3 | Оснащение образовательных учреждений системой видеонаблюдения | % | 80 | 80 | 0 |
| 5.4 | Доля образовательных учреждений ограждения по периметру территории, которых соответствует требованиям антитеррористической защищенности | % | 90 | 90 | 0 |
| 5.5 | Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности | % | 90 | 90 | 0 |
| 6.1 | Доля учащихся, общеобразовательных учреждении района, охваченных горячим питанием в школьных столовых. | % | 85 | 85 | 0 |
| 6.2 | Доля учащихся, общеобразовательных учреждений, охваченных льготным питанием | % |  |  | 0 |
| 6.3 | Доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых | % | 67 | 67 | 0 |
| 7.1 | Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования; | % | 90 | 91 | 1 |
| 7.2 | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ от общей численности учителей | % | 30 | 40 | 10 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам плановое значение достигнуто. Программа профинансирована на 99.92 % в сумме

612 959 006 рублей

 **«Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| 2020 год | достигнуто | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы» |
| 1.1 | Доля сокращения общего количества зарегистрированных преступлений | % | 1,5 | -11 | -11 |
| 1.2 | Доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских поселений; | единиц | 10 | 10 | 0 |
| 1.3 | доля освещения в средствах массовой информации материалов нравственно-правового направления | выпусков | 5 | 5 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Противодействие коррупции в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы» |
| 2.1 | Доля государственных органов и органов местного самоуправления Малокарачаевского муниципального района, внедривших и осуществляющих мероприятия, направленные на противодействие коррупции  | % | 90 | 90 | 0 |
| 2.2 | Доля муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, по которым проводился сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен от общего количества заключенных контрактов (договоров) | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.3 | Доля муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, установленных действующим законодательством от общей численности муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района | % | 50 | 50 | 0 |
| 2.4 | Доля проектов нормативных правовых актов Малокарачаевского муниципального района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов Малокарачаевского муниципального района | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.5 | Доля муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике от общей численности муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района | % | 4 | 4 | 0 |
| 2.6 | Доля граждан и организаций, обратившихся через сеть Интернет и по «телефону доверия» с сообщениями о коррупционных проявлениях от общего числа поступивших обращений по фактам коррупционной направленности | % | 10 | 0 | 10 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Программа профинансирована на 100% - 13 500 руб.

**Отчет показателей по муниципальной программе "Социальная защита населения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 год**":

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Оценка в баллах |  |
|  |  |  | Целевые индикаторы, утвержденные в программе на 2019 год | Исполнение за 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа "Социальная защита населения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 год " |  |
| 1. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки, зависимые от величины прожиточного минимума, от общей численности обратившихся граждан | % | 100 | 100 |  | 0 |  |  |
| 2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семьи и детей" |  |
| 1.1 | Доля детей, проживающих в Малокарачаевском муниципальном районе, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в районе | % | 13 | 13 | 0 |
| 1.2 | Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат) | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 1.3 | Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Условных единиц | 1 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 | 100 | 0-1,6 |  |
| 2.2 | Доля населения, получающего льготы по проезду на железнодорожном транспорте 1 раз в год, от общей численности реабилитированных лиц | % | 3,1 | 1,5 |  |  |
| 2.3 | Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат на погребение | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.4 | Доля населения, получающего льготы по зубопротезированию, от общей численности реабилитированных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла по Малокарачаевскому муниципальному району | % | 2,5 | 3,6 | 1,1 |
| 2.5 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме (гражданам, награжденным знаком "Почетный донор") | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.6 | Уровень предоставления ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.7 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума | % | 7,4 | 7,4 | 0 |
| 2.8 | Численность получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,4 | 0,4 | 0 |
| 2.9 | Уровень предоставления денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной ст. 15 и 16.1 [Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"](http://docs.cntd.ru/document/9004648) | % | 100 | 100 |  | 0 |
| 2.10 | Уровень предоставления денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт:одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет;проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет. | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.11 | Уровень предоставления денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной ст. 15 и 16.1 [Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"](http://docs.cntd.ru/document/9004648) | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.12 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |
| 3.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 3,0 | 3,0 | 0 |  |
| 3.2 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении | % | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 3.3 | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управления | % | 100 | 100 |  | 0 |  |
| 3.4 | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 | 0 |  |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам значение достигнуто. Мероприятия Программы профинансированы на 96,5% , что составило 560 391 977 руб.

**Муниципальная программа**

**«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед-ца изм. |  Значение показателя |
| 2019 годпрогноз |  достигнуто |  Оценка в баллах |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  5 |  6 |
| 1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 80 |  80 |  0 |
| 2. | Доля родителей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 12 до 17 лет охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями  | % | 70 |  70 |  0 |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации материалов по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде | мер. | 10 |  0 |  -10 |
|  |   |
| 4. | Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий ("круглых столов", спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, соревнований) | мер. | 10 | 0 | -20 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По индикаторам предусматривающим массовые мероприятия, значения не достигнуты из-за карантинных мер. Программа не профинансирована. Рассмотреть целесообразность отдельных мероприятий по программе на следующий период.

**Программные мероприятия муниципальной Программы**

**«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Малокарачаевском муниципального района на 2019-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Целевые значения 2019 год | исполнение | Оценка в баллах  |
| 1 | Проведение цикла спортивных состязаний и спортивно развлекательных программ для старшеклассников «Молодой резерв», посвященных борьбе с экстремизмом в молодежной среде  | Ежегодно | исполнено | 0 |
| 2 | Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе. | Ежеквартально | Исполнено в1 квартале | 0 |
| 3 | Установка камер видеонаблюдения, пожаро- охранной сигнализации, восстановление уличного освещения, установка и обслуживание кнопок экстреннего вызова полиции в учреждениях образования. Оплата услуг вневедомственной охраны | В течение периода реализации Программы | Установлено в 3 дошкольных учреждениях ( МК ДОУ в с. Терезе, в с. Красны Курган, вс. Учкекен (Илячин) | 0 |
| 4 | Организация показа цикла тематических материалов на телевидении, направленных на информирование населения о поведении в экстремальных ситуациях  | Ежеквартально | Проводится Главами сельских поселений на совещаниях | 0 |
| 5 | Проведение цикла лекций и бесед в учебных заведениях, направленных профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности и общества. | 2 раза в год | проводится | 0 |
| 6 | Освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом | Раз в год | проводится | 0 |
| 7 | Проведение «месячника безопасности» в общеобразовательных учреждениях района | Раз в год | проводится | 0 |
| 8 | Проведение дней национальных культур в учреждениях профессионального образования района | Раз в год | В 2020 не проводилось из-за карантинных мер | -1 |
| 9 | Организация создания в школах района стендов по правовым вопросам  | В течение2019 года | Установлено в 7 школах | 0 |
| 10 | Публикация материалов по антитеррористической деятельности на сайте администрации | Ежеквартально | проводится | 0 |
| 11 | Показ цикла киноматериалов по информированию населения по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, повышении бдительности и правилах поведения в экстремальных ситуациях | Раз в год | исполнено | 0 |
| 12 | Организация комиссионной проверки объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнедеятельности | По определенному графику | исполнено | 0 |
| 13 | Установка видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации в учреждениях здравоохранения | В течение периода реализации Программы | проводится | 0 |
| 16 | Установка охранной сигнализации, видеонаблюдения в котельных «Коммунэнерго» в районе  | В течение периода реализации Программы | За отчетный период не установлено | -1 |
| 17 | Разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого фонда | В течение периода реализации Программы | В 2020году не проводилось из-за карантина | 0 |
| 18 | Проведение учений с персоналом учреждений с массовым пребыванием людей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Раз в год | проводится | 0 |
| 19 | Установка металлодетектора на туристическом комплексе «Медовые водопады» | В течение2019-2020 года | За отчетный период не установлено | -1 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Профинансирована на 75 % - 889310 руб.

**Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ в Малокарачаевском муниципальном районе» на плановый период**

**2019- 2023 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед-ца изм. | Значение показателя |
| 2019 | исполнение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ в Малокарачаевском муниципальном районе» на плановый период 2019-2023 годы» | Количество принятых посетителей | чел. | 20100 | 30480 | 10380 |
| Количество обращений за услугами | шт. | 14600 | 14783 | 183 |
| Количество предоставленных услуг на базе МФЦ | шт. | 14600 | 14783 | 183 |
| Количество оказанных консультаций  | шт. | 5500 | 15697 | 10197 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам значение превышает плановые индикаторы. Программа профинансирована на 100 % - 6 732 957 руб.

**ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ**

**В МАЛОКАРАЧАЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**НА 2017 - 2019 ГОДЫ"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | 2019 | Исполнение | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
|  1  | Обеспечить в образовательных учреждениях Паспорта дорожной безопасности, включающие в себя схему безопасного подхода к образовательному учреждению. Указанные схемы разместить в холлах и уголках безопасности дорожного движения образовательных учреждений в доступном для восприятия формате |  +  | +  | 0 |
|  2  | Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся безопасности дорожного движения, обучения населения района поведению на дорогах и улицах с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения  |   | +  | 0 |
|  3  | В целях обеспечения безопасности дорожного движения: нанести горизонтальные дорожные разметки на пешеходных переходах с чередованием белого и желтого цветов;установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети» на флуоресцентной основе желто-зеленого цвета на пешеходных переходах;устройство искусственных неровностей;установка ограждений;устройство освещения пешеходных переходов;устройство недостающих остановочных и посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках;  |  | + +++++  | 0 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам значение достигнуто. Профинансировано на 100 % - 27 950 руб.

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение**

**энергетической эффективности на территории Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2018 – 2022гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | План2020 | Достигнуто  | Оценка в баллах |
| 1. | Разработка графика обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений | Да | нет | 0 |
| 2. | Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений | Да | нет | -1 |
| 3 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | да | да | 0 |
| 4 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях |  |  |  |
| 5 | Повышение энергетической эфф- ективности систем освещения зданий, строений, сооружений: 2014 – 2018гг. замена ламп накаливания на энергосберегаю- щие, поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегаю- щие, в т.ч. светодиодные), установка щиты учета уличного освещения с реле времени |  | ДаЭнергосбережение на 80% | 0 |
| 6. | Ремонт зданий и сооружений.Исполнение требований энергоаудита |  | да | 0 |
| 7. | Проведение инвентаризации по выявлению бесхозных объектов недвижимого имущества с целью в дальнейшем применении их в области энергосбережении |  | да | 0 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Из 7 целевых индикаторов значение достигнуто по 5 показателям. Финансирования не было.

**Муниципальная Программа «Развитие культуры в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2019 год | 2019 год | Оценка в баллах |  |
| прогноз | достигнуто |
| 1. | Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 85 | 85 | 0 |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года | % | 106 | 100 | -6 |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 4,8 | 4,3 | -0,5 |
| 1.2. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 8,2 | 8,1 | -0,1 |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 1,9 | 1,8 | -0,1 |
| 1.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,2 | 6 | -0,2 |
| 1.5. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 10,2 | 10,1 | -0,1 |  |
| 1.6. | Среднее число зрителей на мероприятиях культуры в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 10,2 | 10 | -0,2 |
| 1.7. | Среднее число зрителей на мероприятиях проведенных собственными силами работников культуры, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 17 | 17 | 0 |
| 1.8. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 8,2 | 8,1 | -0,1 |
| 1.9. | Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | % | 9,4 | 9,4 | 0 |
| 1.10. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 2 | 2 | 0 |
| 2.1. | Укомплектованность должностей работников культуры | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета, мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы | % | 100 | 100 | 100 |

Предусмотреть дальнейшее финансирование, невыполнение части запланированных индикаторов объясняется карантином в 2020 году. Программа

профинансирована на 100% - 19 283 179 руб.

**Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2018-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2020Значение , утвержденное в программе | достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 4 | -4 |
| 2. | Число детей погибших в ДТП | чел. | 0 | 1 | -1 |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников)задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 0 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Программа профинансирована – 24 000 руб.

**Муниципальная Программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации Малокарачаевского муниципального района на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Еди­ница изме­рения | план | исполнение | Оценка в баллах |
| 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления района печатных и телевизионных средствах массовой информации  | Количество позитивных и информационно-нейтральных материалов о значимых событиях и деятельности администрации | Количество печатных полос А3, тыс. | 0,2 | 0 | -0,2 |
| 2 | Освещение значимых событий и деятельности органов местного самоуправления района в электронных средствах массовой информации | Количество минут вещания позитивных и информационно-нейтральных материалов о значимых событиях и деятельности администрации | Количество минут, тыс. | 40,0 | 40,0 | 0 |

Программа не достигла одного целевого показателя из-за карантинных мер. Предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Программа профинансирована на 100 %, что составило 3 443 021 руб.

**Муниципальная Программа обеспечение жильем молодых семей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»**

В течение 2020 года пункты Программ связанные с массовыми мероприятиями не могли быть исполнены в связи с карантинными ограничениями.

В рамках целевой Программы «Устойчивое развитие сельских территорий» было освоено 16 756 538 рублей, по подпрограмм «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» из бюджета было выделено 14 024 941 рублей, что составило 100% от запланированных средств.

Молодых семей улучшивших жилищные условия в течении 2020 года не было.